盐城市住房和城乡建设局2026年市区桥梁定期检测服务项目采购需求

项目属性：服务类项目。

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJ99-2017)的规定，对市区147座桥梁进行定期检测，主要包括115座桥梁常规检测、6座桥梁结构检算、25座桥梁荷载试验、1座桥梁（世纪大道通榆河桥）特殊检测，以及大件运输一件事安全通行评估年度服务、建军东路立交桥涉铁段护栏安全评估等。

服务范围 

（一）常规定期检测
1.常规定期检测应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括以下内容：

（1）校核城市桥梁的基本数据。

（2）记录桥梁病害、实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

2.常规定期检测应包括下列范围：

（1）桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

（2）上部结构：主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；

（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。

（4）附属设施：外立面幕墙（对幕墙整体结构破损、变形、脱落进行检测，并对连接件等承载结构的稳定性进行评估），梯道、限高门架、护坡、标志牌等附属设施（对以上设施完好状况及安全情况进行检测）。

3.对I类养护桥梁进行桥梁结构变位进行测量，对拱桥及软弱地基桥梁沉降进行测量，对独柱墩桥梁的侧向倾角及梁体相对水平面位移进行测量；

4.根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况评估分级。

Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响安全状况进行评估；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁应按附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定。

（二）结构定期检测

1.应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括桥梁外观检测（缺损状况检查）、桥梁细部几何尺寸测量、桥面线形测量、伸缩缝检测、伸缩缝高差检测等；并进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测；

2.材料特性、退化程度、退化性质检测：

（1）对钢筋混凝土和预应力混凝土结构梁式桥：混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度、宽度）；

（2）拱桥：钢筋混凝土拱桥—主拱圈检测（拱脚、L/4、3L/4、拱顶、横向联系、拱上结构变形），混凝土与钢筋的检测指标同梁式桥；圬工拱桥—主拱圈检测（开裂、渗水、砂浆松动、脱落、切块断裂、脱落；拱脚开裂）。

3.支座检测：检测位移是否正常、组件是否完整，有无断裂、错位和脱空，固定端是否松动、剪断开裂、支座垫石开裂和破损，对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，橡胶支座变形、老化，施工时的临时约束是否解除。支座检测应有对病害的描述和照片；

4.桥墩、台及基础

（1）基础下冲刷、掏空检测，扩大基础的地基侵蚀检测；

（2）桩基：在水位涨落、干湿交替冲刷磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测；

（3）钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥；

（4）砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测。

5.承载能力评定

根据桥梁的结构检测结果，通过结构分析检算或静载试验对桥梁的承载能力进行评定，明确限载标准；

6.桥梁荷载试验

（1）静载试验：通过测定试验静荷载作用下，桥跨结构控制截面的应变和挠度，了解桥梁目前的受力状态，并检算结构刚度以及承载能力是否满足要求；

（2）动载试验：通过测定桥跨结构的自振性以及在试验动荷载作用下结构的动力响应，评定桥梁的刚度及实际的动力性能，对实际结构质量做出总体评价。

7.根据桥梁结构检测结果对需保养小修的桥梁提出养护建议，对需进行大中修及加固的桥梁提出维修加固意见。

（三）特殊检测

1.应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括：

（1）结构材料缺损状况诊断；

（2）结构整体性能、功能状况评估。

2.桥梁外观检查，包括以下范围：

（1）桥面系：桥面铺装、伸缩缝、锚固区、人行道、栏杆、护栏、防排水系统、标志标线等；

（2）上部结构（系杆拱）：吊杆索力、防护套、锚头及锚固区、外部涂层、系杆、拱肋钢管内部混凝土等；

（3）上部结构（砼梁）：混凝土构件、主梁混凝土及钢筋、预应力钢束锚固区、桥面线形等；

（4）支座：支座组件、橡胶支座、四氟滑板支座、支撑垫石等；

（5）墩台与基础：墩身、台身、基础、盖梁、台帽、系梁、桥台翼墙、侧墙、耳墙等；

（6）其他附属设施：墩台防撞设施、避雷装置、航空灯、航道灯、桥位段河床、调治构造物等。

3.桥梁结构检测，包括以下范围：

（1）混凝土强度检测共580个测区，可采用回弹法、超声回弹综合法等无损检测方法；

（2）混凝土碳化深度检测共174个测点；

（3）钢筋保护层厚度检测共580个测点；

（4）结构线形与变位检测共796个测点；

（5）吊杆索力和拉力检测共132*4根；

（6）锚夹具检查（索结构锈蚀断丝检测）共132根；

（7）锚夹具检查；

（8）焊缝超声波探伤检测共399.1m；

（9）桥梁结构检算共1座。

4.特殊检测报告应包括下列主要内容:

（1）概述、桥梁基本情况、检测组织、时间背景和工作过程；

（2）描述目前桥梁技术状况、试验与检测项目及方法、检测数据与分析结果、桥梁技术状况评价；

（3）阐述检测部位的损坏原因及程度，评定桥梁继续使用的安全性；

（4）提出结构及局部构件的维修、加固或改造的建议方案，提出维护管理措施。

（四）世纪大道通榆河桥维修加固施工图设计

包含基于检测结论的桥梁维修加固设计（含方案、初步设计/概算、施工图设计、审查配合）。承包人自行委托设计单位，设计单位须具备行政主管部门核发的以下资质之一：工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业甲级资质、工程设计市政行业（桥梁工程）专业甲级资质，须承担本工程后续施工招标实施阶段的全部设计后续服务，包括但不限于：

1.向采购人及后续施工、监理、跟审单位提供经审查合格的施工图设计文件、技术说明及招标所需图纸、工程量清单编制配合资料；

2.施工前设计交底、图纸会审等；

3.施工期间派驻设计代表或按采购人指令及时到场，处理与设计相关的技术核定、设计变更、隐蔽工程及关键节点验收；

4.参与工程质量事故/缺陷分析，对因设计原因导致的质量问题提出技术处理方案；

5.参加分部、分项、单位工程及竣（交）工验收，对是否按图施工签署意见，提交使用维护说明；

6.配合招标人办理施工许可等各项行政审批、变更审批、结算审核、档案归档等。

上述服务费用含于本次投标报价，后续施工招标不再另行支付（合同另有约定除外）

（五）大件运输一件事安全通行评估年度服务

对目标桥梁实施结构验算，当结构验算结果不满足现行规范要求时，再开展荷载试验，进一步复核桥梁实际工作状态与真实承载能力，全程需形成纸质报告归档。

（六）建军东路立交桥涉铁段护栏安全评估

依据《国铁上海局关于如何开展公跨铁立交桥安全评估的建议》对建军东路立交桥涉铁段护栏进行安全评估，包括：

1.桥上道路现状调查；

2.交通现状调查；

3.公铁交叉情况调查；

4.根据实际通行机动车类型，开展碰撞及防车辆侧翻评估；

5.根据调查及评估结论形成相应的评估建议。

成果满足铁路部门《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）、《公路交通安全设施设计标准》（JTG D81-2017）、《公路铁路交叉路段技术要求》（JT/T1311-2020）要求。

二、相关技术服务
1.将检测成果录入《江苏省城市桥梁信息管理系统》、盐城市生命线安全工程桥梁专项系统等相关系统；

2.为甲方相关桥梁养护人员提供1次桥梁养护技术培训；

3.对过桥管线进行分类统计（附照片）。

4.桥梁维修方案需通过图审，取得图审合格证。
三、检测期

3.1中标人自收到招标单位的服务通知后120日历天（其中世纪大道通榆河桥特殊检测及施工图设计60日历天）内完成相应服务项目内容；

3.2未能按合同规定的日期提交检测成果时，应向招标人支付违约金，处罚每天1000元。

四、质量保证

4.1检测单位出具的服务成果报告书须符合国家规范标准,同时须通过业主单位组织的专家评审（相关费用由中标单位负责）,取得相关批准文件。

4.2检测单位提供的检测成果质量不合格，检测单位应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因检测成果质量不符合合同约定的要求（非甲方原因所致）造成后果时，检测单位应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

五、供应商综合实力要求

5.1投标人需具备丰富的类似桥梁检测服务经验，承担过相关服务业绩，确保本项目的顺利实施，自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，项目负责人在投标人具有类似城市桥梁检测项目（检测内容包含常规检测及结构验算和荷载试验）的业绩的优先。
5.2拟派项目技术负责人具有（建设工程类或交通工程类或公路工程类）高级工程师职称，且具备行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）的优先。

5.3拟派的其他主要人员（除项目负责人和技术负责人外）具有（建设工程类或交通工程类或公路工程类）工程师职称且具备行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）的优先。

5.4拟派的现场检测人员具有相关登高特种作业操作证的优先。

5.5仪器设备

投标人有钢结构无损检测设备的（同时有超声波探伤仪、射线探伤仪、磁粉探伤仪），有桥梁检测车，有登高车的优先。

6.企业资信

投标人需具备有效的与本项目相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的优先。

六、技术方案要求

技术方案整体要求内容准确、全面，结合本项目特征，具备可操作性、合规性、安全性、经济性、耐久性等，方案要点如下，具体量化指标可参考：

6.1检测方案

本项目涉及多座桥梁检测（含常规检测、结构验算、荷载试验和特殊检测），供应商需根据拟检测桥梁清单结合现场实际情况制定合理的检测方案。方案中应针对不同的工作环境、工作内容（即常规检测、结构验算、荷载试验和特殊检测）制定至少包含：①工作流程；②技术要点；③桥梁检测总体方案。

6.1.1工作流程

桥梁定期检测是保障桥梁结构安全、延长使用寿命的关键环节，其工作流程需遵循 “前期准备-现场检测 - 数据处理 - 报告编制 - 后续跟进” 的逻辑闭环，方案中需明确各阶段的核心要点。

6.1.2技术要点

桥梁定期检测的技术要点贯穿检测全流程，核心是通过精准、系统的技术手段识别桥梁结构病害、评估技术状况，为养护决策提供科学依据，需围绕 “安全性、耐久性、功能性”，通过 “精准检测 - 科学分析 - 合理评估”，实现对桥梁状态的全面掌控，避免因技术疏漏导致安全隐患。具体可按检测阶段拆解为以下关键技术要点，如检测准备要点（检测方案报审通过率 100%）、关键工序质量控制（现场检测工序抽检合格率≥98%）、检测技术要点（常规检测中构件外观病害识别率≥98%；结构验算模型与实际结构匹配度≥95%；静载试验荷载施加精度≥98%；动载试验结构自振频率实测值采集可靠度≥95%；特殊检测锚头开盖检查覆盖率 100%等）、验收要点（检测成果验收通过率 100%）、后期维护要点（检测数据归档、上传信息系统≤5 个日历天）等。

6.1.3桥梁检测总体方案

桥梁定期检测总体方案是检测工作的 “行动纲领”，需围绕检测目标明确化、检测范围全面化、检测方法标准化、数据处理规范化四大核心原则制定，确保检测结果能精准反映桥梁技术状况、识别安全隐患。其核心要点可拆解为以下关键模块：方案基础信息（桥梁基础信息（名称、位置、跨径等）准确率 100%）、检测目标与依据（检测目标达成率 100%；检测依据引用规范准确性 100%，无过期、错误规范引用）、检测范围与内容（检测范围覆盖清单内桥梁 100%）、检测方法与设备（检测方法合规率 100%；设备投入数量满足现场需求）、检测组织与进度（检测人员配置满足单座桥梁检测需求；项目整体进度偏差≤5%）、质量控制与安全保障（质量问题整改率 100%，安全事故发生率 0）、数据处理与评定标准（数据处理准确率≥99.5%；技术状况评定符合规范率 100%）、建议与结论（建议针对性≥95%；结论准确率 100%）。

6.2质量技术措施

本项目旨在通过常规检测、结构验算和荷载试验等措施，发现桥梁隐患、缺陷，保障桥梁设施安全运行，至少包含：①质量管理目标；②可能存在的质量问题及其技术措施；③质量责任承诺。

6.2.1质量管理目标

桥梁定期检测质量管理目标是确保检测过程规范、数据真实准确、结果科学可靠，最终为桥梁养护决策提供有效依据，核心围绕 “过程可控、数据可信、结果可用” 展开，具体可分为检测数据（数据真实率 100%，数据精度达标率≥99%）、检测过程（检测工序合规率 100%；现场检测记录规范率 100%（无缺项）；过程质量问题发现及时率≥98%）、检测报告（报告评审通过率 100%）、人员与设备（检测人员持证上岗率 100%，持有效期内证书率 100%；设备检定 / 校准合格率 100%，检定周期符合要求）、合规性（检测活动符合国家、行业规范率 100%；审批手续（如交通管制）办理完成率 100%，无违规作业）等方面质量目标。

6.2.2可能存在的质量问题及技术措施

质量问题可能贯穿 “检测准备 - 现场实施 - 数据处理 - 报告编制” 全流程，若未及时管控易导致检测结果失真、评估偏差，甚至影响桥梁运维决策。方案中需对照质量管理目标明确全流程可能出现的质量问题及对应的预防与纠偏措施。

6.2.3质量责任承诺

方案中的质量责任承诺是体现投标人履约能力、技术实力和责任意识的核心文件，需紧密围绕检测工作的质量管理目标，从 “准确性、规范性、时效性（合同期限120日历天（其中世纪大道通榆河桥特殊检测及施工图设计60日历天））、合规性” 四大角度，覆盖全流程责任节点。

6.3进度计划安排

本项目涉及桥梁区域分散，均位于市区各主次干道，人口密集，交通繁忙；部分检测项目可能需进行临时交通管制，办理相关审批手续。供应商应对整个项目统筹考虑至少包含：①分类实施计划；②科学排定检测顺序；③合理的进度计划。

6.3.1统筹考虑及分类实施计划

在桥梁定期检测项目的进度计划安排中，“统筹考虑” 是确保项目整体有序、高效推进的顶层设计核心，围绕“资源整合（检测人员到位率 100%；检测设备到场率 100%）、风险防控（风险识别覆盖率≥100%（涵盖交通、设备、人员等风险）；风险应对措施制定率 100%）、交通协同（交通管制申请提交及时率 100%（提前15个日历天）；审批通过率≥100%）”，“分类实施” 是基于桥梁特性、检测任务差异的精细化执行策略，结合“检测类别、检测难度、检测优先级”。

6.3.2科学排定检测顺序

科学排定检测顺序是保障检测效率、质量与安全的核心环节，需结合桥梁风险等级、结构关联性、环境影响、检测技术特性等多维度综合统筹。其核心要点可分为优先级判定依据和实操排序策略两大模块。

6.3.3合理的进度计划

投标文件中的进度计划，需包含完整的检测全过程，即前期准备阶段（≤15天）
、现场检测阶段（≤60天）、内业整理阶段（≤15天）、报告编写阶段（≤20天）、报告提交阶段（≤10天）等服务进度计划，以及世纪大道通榆河桥维修加固施工图设计、大件运输一件事安全通行评估年度服务和建军东路立交桥涉铁段护栏安全评估。上述实施天数和阶段安排仅供参考，供应商须采用“快速跟进”与“流水施工”相结合的方式，确保总期限≤120天（其中世纪大道通榆河桥特殊检测及施工图设计60日历天）内完成所有工作量，根据进度节点制定合理的进度计划及保证措施。

6.4安全文明措施

本项目涉及大量通行道路、桥梁区域作业，供应商应详细梳理项目风险因素，制定具有针对性的安全文明施工方案，至少包含：①文明检测措施；②安全检测措施；③数据安全及保密制度等控制措施；④应急预案。

6.4.1文明检测措施

文明检测措施是保障施工安全、减少对交通与周边环境干扰、维护公共秩序的核心环节，需围绕 “安全优先、环境友好、交通畅通、行为规范” 四大原则展开，主要包含交通组织与通行保障（交通导行标志设置准确率 100%；交通疏导人员配置≥2 人 / 作业点）、现场环境管控（噪声控制≤60 分贝（昼间）、≤50 分贝（夜间））、人员行为与安全规范（违规行为发生率 0）、设备与设施管理（临时设施（如交通导行设施）稳固率 100%）、沟通协调与公众互动（意见响应率 100%）等。

6.4.2安全检测措施

安全检测措施是保障检测人员生命安全、避免设备损坏、防止对桥梁结构及公共交通造成二次风险的核心环节，需覆盖 “人员安全（人员安全事故发生率 0）、设备安全（设备操作违规率 0）、结构安全（检测过程中结构损伤新增率 0）、交通安全（临时交通管制区域事故发生率 0）、应急安全（应急物资配备率 100%）” 五大维度，形成全流程、闭环式的安全管理体系。

6.4.3数据安全及保密制度等控制措施

数据安全控制是保障检测成果有效性、保密性及合规性的核心环节，需覆盖数据 “产生 - 传输 - 存储 - 使用 - 归档 / 销毁” 全生命周期。从数据全流程管控（数据修改痕迹保留率 、审批率 、删除合规率 100%）、管理机制（数据安全覆盖率 100%）、合规与应急（数据合规性符合率 100%）、保密制度（违规泄密率 0）四大维度，梳理核心控制措施要点，需覆盖 “人员、流程、技术、监督” 全链条，明确责任边界与操作规范。

6.4.4应急预案

应急预案是应对突发风险（如结构突发病害、检测设备故障、人员安全事故、极端天气等）的核心保障，需围绕 “预防为先、快速响应、科学处置、降低损失” 原则构建，核心要点包含预案编制基础、风险预判与预防（风险隐患发现率≥98%，隐患整改率 100%）、分级响应机制（一级响应（如结构受损）启动时长≤15 分钟，二级响应（如人员受伤）启动时长≤30 分钟，三级响应（如设备故障）启动时长≤1 小时）、典型险情处置流程、后期处置与恢复（险情处置后现场恢复时长≤24 小时）、应急保障（响应启动后 1 小时内应急队伍人员到位率≥95%；应急物资消耗后补充时长≤2 个日历天）、预案管理（应急人员预案交底覆盖率 100%）等。

6.5合理化建议

本项目工作内容较多，包括常规检测、结构验算和荷载试验等，合理化建议至少包含：①对项目的重点、难点分析；②提出创新、创优建议。

6.5.1对项目的重点、难点分析

在桥梁定期检测项目中，重难点分析可围绕检测实施条件、技术复杂性、数据可靠性、外部环境干扰四大核心维度展开，结合桥梁类型、服役年限、结构状态及现场实际情况综合判断。

6.5.2提出创新、创优建议

在桥梁定期检测项目中提出创新、创优建议（分别不少于1条），需紧密结合项目实际需求（如检测效率、数据精度、安全保障、成本控制等），既要突破传统流程的瓶颈，也要确保建议的可行性、落地性，最终实现 “提质、增效、降本、保安全” 的创优目标。

6.6后续服务

供应商投标文件中的后续服务，在项目实施过程中和项目完成后为采购人提供有关服务的措施，后续服务至少包含：①后续服务措施；②方案可行性、服务及时性和质量先进性。

6.6.1后续服务措施

后续服务是衔接检测成果与桥梁养护决策的关键环节，核心目标是将检测数据转化为可落地的养护建议，同时保障服务的持续性、针对性和有效性。其措施要点可围绕 “成果交付（检测成果（纸质报告、电子数据等）交付完整性 100%）、问题响应（采购人提出问题后响应时长≤24小时）、跟踪服务（1年内发现新问题回访率 100%）、技术支撑（技术咨询服务响应时长≤24 小时）” 四大维度展开。

6.6.2方案可行性、服务及时性和质量先进性

方案可行性、服务及时性、质量先进性是衡量服务成效的核心维度，三者分别对应 “服务能否落地”“服务响应是否高效”“服务水平是否领先”，其具体要点需结合桥梁检测行业特性（如技术规范性、风险突发性、数据连续性）展开，后续服务方案中需明确后续服务的及时性、质量先进性。

七、其他

7.1涉及航道及道路管制等相关审批事宜，费用全部由中标单位负责。

7.2中标人需将检测成果录入《江苏省城市桥梁信息管理系统》、盐城市生命线安全工程桥梁专项系统等相关系统；

7.3中标人需为招标人相关桥梁养护人员提供1次桥梁养护技术培训；

7.4中标人需对过桥管线进行分类统计（附照片）。

八、报价及付款方式

8.1本项目为全费用综合单价合同，含完成全部检测内容及出具检测成果文件所需的全部费用，结算时除检测的桥的数量按实际调整外，结算单价不予调整，同时招标人不另外支付任何费用。

8.2 付款方式：

8.2.1乙方进场后，甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付合同价的30%的预付款；

8.2.2乙方完成世纪大道通榆河桥特殊检测及施工图设计后，支付至该项费用的80%（若该项费用低于上述预付款，则不再支付；若该项费用高于上述预付款，则支付差额款项）
8.2.3项目完成，提交全部成果并经评审、验收合格后，付至已完合格工作量的80%；

8.2.4经最终审计后结清余款。
注：以上付款均无利息，一律通过银行结转。

九、盐城市住房和城乡建设局2026年市区桥梁定期检测服务项目检测清单

	序号
	桥名
	分类
	结构形式
	全长（M）
	全宽（M）
	检测分类

	一、常规检测

	1
	八营路1号八总河桥(学海路南侧桥)
	小桥
	简支板梁
	8
	33.1
	常规检测

	2
	八营路2号向阳河桥（蓝海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	29.5
	32.8
	常规检测

	3
	八营路3号九总沟桥（纳海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	29.5
	32.8
	常规检测

	4
	八营路5号三河子桥（海洋路南侧）
	小桥
	简支板梁
	30
	36
	常规检测

	5
	八营路6号盐塘河桥（海燕路南侧）
	中桥
	简支板梁
	25
	36
	常规检测

	6
	八营路8号第一沟桥（聚亨路北侧）
	中桥
	简支板梁
	42
	14.32
	常规检测

	7
	北环路1号串场河桥（人民路西侧）
	大桥
	箱梁+变截面连续梁
	240
	47
	常规检测

	8
	北环路3号皮叉河桥（东仓路北侧）
	中桥
	箱梁
	77
	48.2
	常规检测

	9
	北环路6号跃进河桥（新洋港北侧）
	小桥
	现浇板梁
	8
	68
	常规检测

	10
	滨河路10号东进路串场河桥下桥（水城酒店北侧）
	大桥
	
	
	
	常规检测

	11
	滨河路11号盐渎公园桥（青年路南侧）
	小桥
	
	
	
	常规检测

	12
	滨河路12号下匝道桥（青年路南侧）
	大桥
	
	
	
	常规检测

	13
	串场河路6号世纪大道北侧桥
	小桥
	上承式空腹拱
	17
	15.4
	常规检测

	14
	串场河路7号对开放大道桥（水街）
	小桥
	上承式实腹拱
	22
	15.4
	常规检测

	15
	串场河路8号鹿鸣路北侧桥
	小桥
	上承式实腹拱
	8
	15.4
	常规检测

	16
	范公路10号农庄河桥（青年路北侧）
	小桥
	组合箱梁
	10
	72
	常规检测

	17
	范公路11号小新河桥（大庆路南侧）
	小桥
	简支板梁
	10
	72
	常规检测

	18
	范公路12号朝阳河桥（建军路南侧）
	小桥
	简支板梁
	16.4
	77.2
	常规检测

	19
	范公路13号小桥（黄海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	8
	77.2
	常规检测

	20
	范公路14号小洋河桥（黄海路北侧）
	大桥
	简支板梁
	108
	31.8
	常规检测

	21
	范公路8号北中沟桥（世纪大道北侧）
	涵洞
	简支板梁
	39
	71.4
	常规检测

	22
	建军东路2号机场路东侧桥
	小桥
	简支板梁
	6
	41.1
	常规检测

	23
	建军东路3号光荣桥（西亭路东侧）
	小桥
	简支板梁+肋梁+现浇板梁
	18.5
	42.1
	常规检测

	24
	建军东路6号立交桥（通榆河桥范公路东侧）
	特大桥
	空心板梁+变截面连续箱梁
	1120
	22
	常规检测

	25
	建军路8号建军桥
	中桥
	空心板梁
	57
	41.6
	常规检测

	26
	建军路9号登瀛桥（串场河桥小海路西侧）
	中桥
	空心板梁
	61.5
	33.82
	常规检测

	27
	建军路10号西越河桥（毓龙路南侧）
	中桥
	空心板梁
	54.8
	29.2
	常规检测

	28
	解放路10号跃进河桥（原2号桥东进路南侧）
	小桥
	矩形梁+简支板梁
	15
	60.02
	常规检测

	29
	解放路11号北港河桥（原3号桥青年路南侧）
	小桥
	矩形梁+简支板梁
	18
	60.55
	常规检测

	30
	解放路12号新一沟桥（原4号桥腾飞路南侧）
	小桥
	矩形梁+简支板梁
	11.5
	49.2
	常规检测

	31
	解放路13号解放桥（串场河桥沿河路北侧）
	中桥
	I梁+空心板梁
	85
	40.8
	常规检测

	32
	解放路1号渠丰河桥（南环路北侧）
	涵洞
	圆管涵
	3
	59.6
	常规检测

	33
	解放路2号八总河桥（学海路南侧）
	小桥
	空心板梁
	13.6
	60
	常规检测

	34
	解放路3号向阳河桥（蓝海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	27
	59.8
	常规检测

	35
	解放路4号九总沟桥（纳海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	27.5
	60.5
	常规检测

	36
	解放路5号国庆沟桥（阅海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	18
	72.9
	常规检测

	37
	解放路7号三河子桥（海洋路南侧）
	小桥
	简支板梁
	27
	114.8
	常规检测

	38
	解放路8号第一沟桥（聚亨路北侧）
	小桥
	空心板梁
	21
	46.8
	常规检测

	39
	解放路9号利民河桥（原1号桥世纪大道北侧）
	小桥
	矩形梁+简支板梁
	30.8
	61.3
	常规检测

	40
	开放大道10号小新河桥（原3号桥大庆路北侧）
	小桥
	简支板梁
	16
	41.1
	常规检测

	41
	开放大道11号朝阳河桥（原4号桥建军路南侧）
	小桥
	简支板梁
	17
	39.7
	常规检测

	42
	开放大道12号小洋河桥（原5号桥海纯路南2）
	小桥
	简支板梁
	30
	41.7
	常规检测

	43
	开放大道14号盐城大桥（开放大道跨新洋港桥）
	大桥
	简支梁桥
	282
	36.65
	常规检测

	44
	开放大道1号三墩港桥（南环路北侧）
	中桥
	简支板梁
	62
	40.8
	常规检测

	45
	开放大道2号史港河桥（海洋路南侧）
	小桥
	简支板梁
	23
	55
	常规检测

	46
	开放大道3号国家电网南侧桥（赣江路北）
	小桥
	简支板梁
	20.7
	46.2
	常规检测

	47
	开放大道4号九支渠桥（盐渎路南侧）
	小桥
	简支板梁
	16
	41.2
	常规检测

	48
	开放大道8号大新河桥（原1号桥世纪大道南侧）
	中桥
	T梁
	80
	42.1
	常规检测

	49
	开放大道9号跃进路北侧桥（原2号桥）
	小桥
	简支板梁
	11
	40.1
	常规检测

	50
	青年路10号串场河桥（开放大道西侧）
	大桥
	组合箱梁
	212.5
	44
	常规检测

	51
	青年路12号油坊沟桥（油坊沟路西侧）
	小桥
	空心板梁
	18.6
	55.4
	常规检测

	52
	青年路13号前进河桥（西环路西侧）
	小桥
	简支板梁
	22.4
	61
	常规检测

	53
	青年路14号扬中河桥（奋进路西侧）
	小桥
	简支板梁
	15
	60.9
	常规检测

	54
	青年路15号小马沟桥（开创路东侧）
	小桥
	简支板梁
	36
	60.26
	常规检测

	55
	青年路16号西干渠河桥（宝兴路东侧）
	小桥
	简支板梁
	13
	60
	常规检测

	56
	青年路2号雷达河桥（东山路西侧）
	小桥
	箱涵
	8
	61.6
	常规检测

	57
	青年路3号中西河桥（文榭路东侧）
	小桥
	箱涵
	4
	73.1
	常规检测

	58
	青年路4号丰收河桥（月榭路西侧）
	小桥
	现浇板涵
	8
	70
	常规检测

	59
	青年路5号跃进河桥（跃进路东侧）
	小桥
	简支板梁
	23
	78
	常规检测

	60
	青年路7号光荣河桥（西亭路东侧）
	涵洞
	圆管涵
	12
	75
	常规检测

	61
	青年路8号通榆河桥（范公路东侧）
	大桥
	组合箱梁+变截面连续箱梁
	786
	33.5
	常规检测

	62
	青年路9号汽车总厂桥（六合路西侧）
	小桥
	简支板梁
	10
	59.56
	常规检测

	63
	青年路生产河桥（东环路东侧）
	涵洞
	圆管涵
	6
	75
	常规检测

	64
	人民路10号跃进河桥（东进路南侧）
	小桥
	现浇梁
	20.6
	50.1
	常规检测

	65
	人民路13号串场河桥（东闸路南侧）
	大桥
	空心板梁+V型墩-变截面连续梁
	201
	40
	常规检测

	66
	人民路14号东闸桥（东闸路南侧）
	小桥
	简支板梁
	10
	89.4
	常规检测

	67
	人民路15号城北大桥（新洋港桥黄海路北侧）
	大桥
	空心板梁+变截面连续箱梁
	306
	30
	常规检测

	68
	人民路1号八总河桥（学海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	13.6
	56.6
	常规检测

	69
	人民路4号国庆沟桥（阅海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	26.8
	57.5
	常规检测

	70
	人民路5号三河子沟桥（海洋路南侧）
	小桥
	简支板梁
	29.5
	58
	常规检测

	71
	人民路6号盐塘河桥（海阔路北侧）
	中桥
	空心板梁
	32.6
	58
	常规检测

	72
	人民路7号二河子沟桥（盐渎路北侧）
	小桥
	简支板梁
	19
	54
	常规检测

	73
	人民路8号第一沟桥（欧风南街北侧双拥桥）
	中桥
	空心板梁
	31
	71.6
	常规检测

	74
	世纪大道10号十字港河桥（文港路西侧）
	小桥
	简支板梁
	22
	55
	常规检测

	75
	世纪大道11号大新河桥（开放大道东侧）
	中桥
	简支板梁
	102
	55.5
	常规检测

	76
	世纪大道12号串场河桥（开放大道西侧）
	中桥
	简支板梁
	93
	25.2
	常规检测

	77
	世纪大道13号桥（原1号桥戴庄路西侧）
	小桥
	简支板梁
	14
	55.8
	常规检测

	78
	世纪大道14号桥（原2号桥人民路路东侧）
	小桥
	简支板梁
	14
	55.8
	常规检测

	79
	世纪大道15号桥（原3号桥迎宾路中间）
	小桥
	简支板梁
	14
	55.8
	常规检测

	80
	世纪大道16号桥东干渠桥（原4号桥华夏路西）
	小桥
	简支板梁
	22
	56.5
	常规检测

	81
	世纪大道17号桥（原5号桥西环路东侧）
	小桥
	简支板梁
	14
	56.5
	常规检测

	82
	世纪大道18号前进河桥（原6号桥西环路西侧）
	小桥
	简支板梁
	14
	56.7
	常规检测

	83
	世纪大道19号小马沟桥（原7号桥神州路西侧）
	小桥
	简支板梁
	35
	58.6
	常规检测

	84
	世纪大道20号革新河桥（原8号桥厚德路西侧）
	小桥
	简支板梁
	13.5
	55.25
	常规检测

	85
	世纪大道21号丰收河桥（原9号桥开创路西侧）
	小桥
	简支板梁
	16
	54.6
	常规检测

	86
	世纪大道22号西干渠桥（原10号桥吴抬路西侧）
	小桥
	简支板梁
	24.7
	56.3
	常规检测

	87
	世纪大道23号双纲河桥（原11号桥中联路西）
	小桥
	简支板梁
	24.5
	53.6
	常规检测

	88
	世纪大道24号商家庄桥（原12号桥新204东侧）
	小桥
	简支板梁
	24
	50.6
	常规检测

	89
	世纪大道25号大马沟桥（原13号桥新204西侧）
	小桥
	简支板梁
	35
	56.1
	常规检测

	90
	世纪大道26号桥（原14号桥盐城西高速口西侧）
	小桥
	简支板梁
	11
	64.2
	常规检测

	91
	世纪大道27号马中河桥（原15号桥振兴路西侧）
	小桥
	简支板梁
	25
	109.65
	常规检测

	92
	世纪大道28号马西河桥（原16号桥火炬路东侧）
	小桥
	简支板梁
	14
	71
	常规检测

	93
	世纪大道29号冈沟河桥（原17号桥益民路西侧）
	中桥
	简支板梁
	67
	56.1
	常规检测

	94
	世纪大道30号新冈河桥（原18号桥龙乘路西侧）
	小桥
	简支板梁
	11.5
	71.6
	常规检测

	95
	世纪大道3号丰收河桥（五台山路西侧）
	小桥
	现浇梁
	22.5
	72.6
	常规检测

	96
	世纪大道4号跃进河桥（香山路东侧）
	小桥
	现浇梁
	20.5
	72.1
	常规检测

	97
	世纪大道5号黄山路东侧桥
	小桥
	现浇梁
	23
	69
	常规检测

	98
	世纪大道6号高教公寓北侧桥（泰山路西侧）
	小桥
	现浇梁
	23
	69
	常规检测

	99
	世纪大道7号光荣河桥（天山路东侧）
	小桥
	现浇梁
	20
	70.6
	常规检测

	100
	世纪大道9号西伏河桥（文港路东侧）
	小桥
	简支板梁
	23
	54
	常规检测

	101
	西环路10号跃进河桥（东进路南侧）
	小桥
	矩形梁+简支板梁
	20.6
	70.6
	常规检测

	102
	西环路11号北港河桥（青年路南侧）
	小桥
	矩形梁+简支板梁
	35.8
	70.6
	常规检测

	103
	西环路12号铁家港桥（兴达路南侧）
	小桥
	简支板梁
	14
	71.1
	常规检测

	104
	西环路13号蟒蛇河桥
	大桥
	空心板梁
	288
	36.5
	常规检测

	105
	西环路14号新洋港大桥
	大桥
	空心板梁
	146.5
	36.55
	常规检测

	106
	西环路2号八总河桥（学海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	21.5
	70
	常规检测

	107
	西环路3号向阳河桥（蓝海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	27
	70
	常规检测

	108
	西环路4号九总河桥（蓝海路北侧）
	小桥
	简支板梁
	30.6
	71.2
	常规检测

	109
	西环路5号三河子沟桥（海洋路南侧）
	小桥
	简支板梁
	27.8
	70
	常规检测

	110
	西环路6号盐塘河桥（盐渎路南侧）
	小桥
	简支板梁
	18
	70
	常规检测

	111
	西环路7号南第一沟桥（新都路南侧）
	小桥
	空心板+矩形梁
	22.4
	70.6
	常规检测

	112
	西环路8号利民河桥（世纪大道北侧）
	小桥
	简支板梁
	37
	70.8
	常规检测

	113
	西环路9号朝阳河桥（鹿鸣路南侧）
	小桥
	简支板梁
	13.7
	69.6
	常规检测

	114
	八营路9号世纪大道串场河桥下桥
	大桥
	
	
	
	常规检测

	115
	串场河路4号大新河桥
	中桥
	
	
	
	常规检测

	二、结构检测

	1
	北环路5号唐流河桥（先锋实验学校北侧）
	涵洞
	现浇板
	4
	51
	结构检算

	2
	范公路4号分界河桥（盐渎路南侧）
	小桥
	空心板梁
	13
	45
	结构检算

	3
	范公路5号九支渠桥（聚亨路南侧）
	小桥
	空心板梁
	26
	45
	结构检算

	4
	范公路6号南中沟桥（新都路南侧）
	小桥
	箱涵
	26
	45
	结构检算

	5
	青年路11号大寨河桥（迎宾路东侧）
	小桥
	简支板梁
	13
	61.9
	结构检算

	6
	青年路盖板涵（盐马路东侧）
	涵洞
	盖板涵
	5
	61.9
	结构检算

	7
	八营路4号国庆沟桥（阅海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	19
	36
	荷载试验

	8
	八营路7号二河子桥（盐渎路北侧）
	小桥
	简支板梁
	15
	16.44
	荷载试验

	9
	北环路2号三英河桥（皮岔河北侧）
	小桥
	现浇梁
	10
	71.2
	荷载试验

	10
	北环路4号建设河桥（东仓路南侧）
	小桥
	现浇板
	5
	70
	荷载试验

	11
	串场河路9号青年路北侧桥
	小桥
	现浇梁
	10
	37.4
	荷载试验

	12
	范公路7号丰产河桥（世纪大道南侧）
	小桥
	箱涵
	26
	45
	荷载试验

	13
	范公路9号大新河桥（五星路南侧）
	中桥
	箱涵
	40
	71.4
	荷载试验

	14
	建军东路1号长西桥（东环路西侧）
	涵洞
	现浇板涵
	15.5
	21.06
	荷载试验

	15
	建军东路5号小桥（长亭路西侧）
	小桥
	简支板梁
	14.8
	42.1
	荷载试验

	16
	建军东路7号大洋跃进河桥（大星路东侧）
	涵洞
	现浇板涵
	11
	41.6
	荷载试验

	17
	解放路6号盐塘河桥（海德路南侧）
	小桥
	现浇板梁
	16
	61
	荷载试验

	18
	开放大道13号桥（原6号桥海纯路南1）
	涵洞
	现浇板涵
	9
	41.4
	荷载试验

	19
	开放大道5号盐渎路北侧桥
	涵洞
	现浇板涵
	12.3
	41.2
	荷载试验

	20
	开放大道6号聚亨路北侧桥
	小桥
	现浇板涵
	16
	47.2
	荷载试验

	21
	开放大道7号新都路南侧桥
	小桥
	现浇板涵
	18
	43.2
	荷载试验

	22
	青年路6号机场路河桥（机场路东侧）
	小桥
	简支板梁
	13
	75
	荷载试验

	23
	人民路11号北港河桥（青年路南侧）
	小桥
	现浇板
	21.5
	44.85
	荷载试验

	24
	人民路12号新一沟桥(腾飞路南侧）
	小桥
	简支板梁
	12
	43.6
	荷载试验

	25
	人民路2号向阳河桥（蓝海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	29
	59
	荷载试验

	26
	人民路3号九总沟桥（纳海路南侧）
	小桥
	简支板梁
	26
	57.5
	荷载试验

	27
	人民路9号利民河桥（世纪大道北侧）
	小桥
	简支板梁
	38
	51.1
	荷载试验

	28
	西环路1号渠丰河桥（南环路北侧）
	小桥
	简支板梁
	19.7
	71
	荷载试验

	29
	沿河路2号腾飞路南侧桥
	涵洞
	现浇板涵
	10
	21
	荷载试验

	30
	串场河路5号海盐博物馆西侧桥
	中桥
	
	
	
	荷载试验

	31
	建军东路4号盐东桥（西亭路西侧）
	涵洞
	
	
	
	荷载试验

	三、特殊检测

	1
	世纪大道8号通榆河桥
	大桥
	中承式钢管混凝土拱桥+组合箱梁
	712.5
	43.5
	特殊检测



    十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	盐城市住房和城乡建设局2026年市区桥梁定期检测服务项目
	其他未列明行业




