	附件3              射阳县全民健康体检任务分解及完成时间表                                                                    

	乡镇
	片区
	体检机构
	人口数
	19-64周岁人口数
	预计体检人数
	每天体检人数
	预计完成时间

	临海镇
	临海
	临海中心卫生院
	70150
	45425
	36340
	100
	2019年5月

	四明镇
	通洋片
	通洋中心卫生院
	37520
	23507
	18806
	60
	2019年3月

	
	四明片
	四明医院
	35950
	22584
	18067
	60
	2019年2月

	海河镇
	海河片
	海河中心卫生院
	52550
	33050
	26440
	80
	2019年3月

	
	阜余片
	阜余卫生院
	41610
	26143
	20914
	60
	2019年4月

	新坍镇
	新坍
	新坍镇卫生院
	46510
	29414
	23531
	70
	2019年3月

	盘湾镇
	盘湾
	盘湾中心卫生院
	36770
	24114
	19291
	70
	2019年1月

	千秋镇
	千秋
	千秋镇卫生院
	54990
	34524
	29617
	80
	2019年4月

	海通镇
	海通
	海通卫生院
	39560
	25917
	20733
	60
	2019年4月

	兴桥镇
	兴桥
	兴桥镇卫生院
	49620
	30580
	24464
	70
	2019年4月

	洋马镇
	洋马
	洋马中心卫生院
	28480
	18185
	14548
	50
	2019年1月

	长荡镇
	长荡
	长荡镇卫生院
	41310
	26169
	20935
	70
	2019年2月

	特庸镇
	特庸
	特庸镇卫生院
	36910
	22876
	18300
	60
	2019年2月

	黄沙港镇
	黄沙港
	黄沙港镇卫生院
	25620
	17064
	13651
	50
	2019年1月

	合德镇
	合德镇合兴片
	合兴卫生院
	33260
	21274
	17019
	60
	2019年1月

	
	合德镇耦耕办事处
	耦耕卫生院
	28420
	17512
	14010
	50
	2019年1月

	
	县城
	合德镇卫生院
	187400
	134528
	107622
	120
	2019年6月

	
	
	县人民医院
	
	
	
	100
	2019年6月

	
	
	县中医院
	
	
	
	50
	2019年6月

	经济开发区
	陈洋办事处片
	陈洋卫生院
	38370
	24379
	20213
	60
	2019年3月

	合计
	
	
	885000
	577245
	464501
	
	2019年6月

	注：1、按体检率80%计算预计体检人数；2、每月按22个工作日测算预计完成时间。


